## Hoja1
PLAN DE TRABAJO LP CONTABILIDAD
1 | SEMANA | LUNES 06/07 |  | Revisar Ejecutable entregado por Franca 01.07
Señalar a Franca que el Viernes 10.07 entregue un ejecutable con temas resueltos
2 | SEMANA | LUNES 13/07 |  | Revision de Ejecutable entregado por Franca 10.07 |  | Salida a Cliente | 2020-07-20 | Temas Reportado poe Cliente
[6 empty] | (no considera Registro de Ventas) |  | Tema Cambio Pantalla
Conexion Hyper Renta HR Adm
3 | SEMANA | LUNES 20/07 |  | LP SQL Paginamiento |  | Entrega por parte de Franca | 2020-07-27
Semana para que Franca realice temas pendientes
4 | SEMANA | LUNES 27/07 |  | Revision LP Conta SQL Paginamiento |  | Revision por parte de Thomson Reuters
|  |  |  | Revisar Registro de Ventas |  | Salida a Cliente | 2020-08-05 | Registro de Venta
Configuracion Registro de Ventas
5 | SEMANA | VIERNES 07/08 |  | Salida versión SW Contabilidad SQL (Agosto)
5 | SEMANA | LUNES 10/08 |  | Requerimiento con temas Pendientes Art. 14 D |  | Entrega a Franca | 2020-08-12
Según Circular SII
(Esperar novedades del SII Para este caso)
TEMAS PENDIENTES
|  | 1° | Declaraciones Juradas y F22
|  | 2° | Archivo para Conexión Hyper Renta