## Cronograma
PLAN DE TRABAJO LP CONTABILIDAD 2020
Fecha
| Prioridad | Etapa | Tema | Estimada Creacion | Creación Real | Req TFS | Entregado FW | Versión DB | Subido a Cliente
OK | 1 | 1 | Envio a Franca de doc con mensajes que estamos trabajando en el software | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 5221 |  |  | 2020-03-12
ENVIADO | 2 | 2 | Enviar Requerimiento de Depreciación | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 5375
ENVIADO |  |  |  |  | 2020-05-07 | 5408
ENVIADO | 3 | 4 | Cambios en Pantallas | 2020-04-30 | 2020-04-29 | 5388 | 2020-06-12 | SQL y Access
ENVIADO | 4 | 3 | Temas Pendientes AC 2019 Art. 14 Ter A | 2020-04-30 | 2020-04-28 | 5386
|  |  | Actualizar traspaso de Empresas - HR 2021 en AdmLPCont |  |  |  | 2020-06-12 | SQL y Access
|  |  | Tema 1: Eliminar masivamente registros de libro de caja |  |  |  | 2020-07-01 | SQL y Access
|  |  | Tema 2: Copiar configuración plan de cuentas 14 TER y Ajustes ExtraCont de una empresa a otra |  |  |  | 2020-07-01
Tema 3: Ajustes Extra Libro de caja pasar a ingreso automático dos datos (falta respuesta de TR)
Tema 4.1: TFS 5352 (Falta respuesta de TR a pregunta de FW)
|  | 5 | Temas Necesarios Art. 14 D
ENVIADO | 5 |  | Registro de Ventas | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 5393 | 2002-06-19 | SQL y Access
ENVIADO | 6 |  | CPT Simplificado | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 5407 |  | SQL y Access
|  | 6 | Cambios de Cálculos Art. 14 D N ° 3 y 8 | 2020-05-15
|  | 7 | Cambios Base Imponible y Créditos | 2020-05-30
|  | 8 | Cambios en DDJJ | esperar SII
|  | 9 | Traspaso a Hyper Renta | esperar SII
|  | 10 | Temas de Clientes AT 2020
|  |  | Según Casos Sales Force | 2020-05-30
|  |  | Según correo de Claudio Villegas/Mario Tovar | 2020-05-30
|  |  | Según Temas encontrados Victor | 2020-05-30
Note on D7: Franca Oppici: 1 semana sin nada más entre medio
Note on D8: Franca Oppici: Tema 1 y 2: 1 semana sin nada más entre medio Tema 3: Depende de especificaciones de Claudio Villegas Tema 4: depende del cambio solicitado
Note on D15: Franca Oppici: 2 semanas sin ningún otro tema entre medio
Note on D16: Franca Oppici: Teimpor: 1 mes y medio, si no hay otros temas